# REGISTRO DE INCIDENCIAS Y PARTICIPACIÓN - SPRINT 1

# Sistema de Web Scraping para el análisis de restaurantes en X (antes Twitter)

## Versión del documento: 1.0

Fecha de emisión: 9 de abril de 2025

Período de sprint: 11 de marzo - 8 de abril de 2025

Cliente: Restaurante "Rasca Cazuelas"

CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Autor | Cambios realizados |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/04/2025 | Equipo de desarrollo | Versión inicial |
| C C |  |  |  |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | ID | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Leonardo Valdes Palafox | Project Manager/Analista de Datos | 18-011- 0249 | Activo |
| Andrea Marlene Ortega Almendares | Desarrollador Backend | 17-003- 1026 | Activo |
| Francisco Javier Pérez Salamanca | Desarrollador Full Stack/Soporte | 20-011- 0026 | Dejó el equipo al finalizar el Sprint 1 |
| C C |  |  |  |

Revisor: Profesora Alma Delia De Jesús Islao

Curso: Administración de Proyectos I

Ciclo escolar: 2025-I

### ÍNDICE

- Información General del Proyecto

1.1 Descripción del Proyecto

1.2 Cambios en el Equipo

1.3 Objetivos del Sprint 1

- Resultados del Sprint

2.1 Entregables

2.2 Velocidad del Equipo

- Cronología del Sprint

3.1 Reunión de Planificación del Sprint

3.2 Reuniones Daily Scrum

3.3 Demostración al Cliente

3.4 Demostración Final y Cierre del Sprint

- Retrospectiva del Sprint

4.1 Lo que Funcionó Bien

4.2 Áreas de Mejora

4.3 Acciones para el Próximo Sprint

- Gestión de Riesgos

5.1 Nuevos Riesgos Identificados

5.2 Estado de Riesgos Previos

5.3 Matriz de Riesgos

- Gestión de Incidencias

6.1 Resumen de Incidencias

6.2 Análisis de Tendencias de Incidencias

6.3 Métricas de Incidencias

- Gestión de Impedimentos

7.1 Resumen de Impedimentos

7.2 Análisis de Impedimentos

- Lecciones Aprendidas

- Aprobaciones

- Anexos

10.1 Captura de Conversación sobre Coordinación de Entregables

10.2 Captura de Conversación sobre Validación Técnica

10.3 Captura sobre Restricciones de Web Scraping en Facebook

# INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

  - Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de Web Scraping para análisis de restaurantes en la plataforma X (antes Twitter), para el cliente "Rasca Cazuelas". El sistema permite monitorear, recolectar y analizar información sobre el cliente y sus competidores.

  - Cambios en el Equipo

Al finalizar el Sprint 1, se registró la salida del miembro Francisco Javier Pérez Salamanca del equipo de desarrollo. Sus responsabilidades fueron redistribuidas entre los miembros restantes, y se ha iniciado el proceso para incorporar un nuevo desarrollador para el Sprint 2.

  - Objetivos del Sprint 1

| Objetivo | Criterio de Éxito | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desarrollar un sistema funcional de web scraping para Twitter/X | Sistema capaz de extraer datos de manera confiable y evadiendo mecanismos anti-bot | Completado |
| Implementar un dashboard para visualización de datos | Dashboard interactivo con filtros temporales y análisis comparativo | Completado |
| Analizar tres competidores principales del cliente | Datos extraídos y analizados de competidores identificados | Completado |
| Generar informes comparativos automatizados | Sistema capaz de generar informes semanales automatizados | Completado |
| C |  |  |

# RESULTADOS DEL SPRINT

  - Entregables

| ID | Entregable | Descripción | Estado | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | Sistema de web scraping | Sistema funcional con estrategias anti- detección | Completado | Andrea | Asumió la responsabilidad tras la limitada participación de Francisco |
| E03 | Documentación técnica | Manual con sección de legalidad e instalación | Completado | Leonardo | Revisado por asesor legal |
| E04 | Informes automatizados | Generación semanal de análisis comparativo | Completado | Leonardo | Asumió la responsabilidad ante ausencias de Francisco |

  - Velocidad del Equipo

| Métrica | Valor Planeado | Valor Real | Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points completados | 40 | 38 | -5% |
| Horas de desarrollo | 120 | 132 | +10% |
| Tickets resueltos | 25 | 24 | -4% |
| C C |  |  |  |

# CRONOLOGÍA DEL SPRINT

  - Reunión de Planificación del Sprint (11 de marzo, 2025)

## Participantes:

Equipo completo

Representante del cliente: Gerente de Marketing

Duración: 2 horas

## Resultados clave:

Definición del alcance inicial del proyecto

Identificación de competidores principales para análisis  Establecimiento de requisitos básicos del sistema

Compromiso del equipo con los entregables del sprint

  - Reuniones Daily Scrum

| Fecha | Logros | Obstáculos | Plan | Participación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/03/2025 | Configuración entorno | Ninguno | Iniciar desarrollo scraper | Parcial (Francisco ausente) |
| 15/03/2025 | Prototipo scraper básico | Detección anti- bot | Implementar estrategias anti-detección | Parcial (Francisco con participación limitada) |
| 18/03/2025 | Scraper funcional | Ralentización | Optimizar proceso | Parcial (Francisco con participación limitada) |
| 22/03/2025 | Dashboard inicial | Inconsistencia datos | Normalizar formatos | Parcial (Francisco ausente) |
| 26/03/2025 | Informes automáticos | Ninguno | Refinar visualizaciones | Parcial (Leonardo y Francisco ausentes) |
| 01/04/2025 | Test integración | Cambios en DOM | Actualizar selectores | Parcial (Francisco ausente) |
| 05/04/2025 | Documentación | Ninguno | Finalizar entregables | Parcial (Francisco ausente) |
| C C |  |  |  |  |

  - Demostración al Cliente (25 de marzo, 2025)

## Participantes:

Equipo completo

Representante del cliente: Gerente de Marketing

Duración: 1.5 horas

## Resultados clave:

Presentación de versión funcional del scraper  Demostración del dashboard preliminar

Retroalimentación recibida:

Solicitud de informes automatizados

Análisis detallado de tipos de contenido  Expresión de satisfacción con el avance

  - Demostración Final y Cierre del Sprint (8 de abril, 2025)

## Participantes:

Equipo completo

Representantes del cliente: Gerente General y Gerente de Marketing

Duración: 2 horas

## Resultados clave:

Presentación del sistema completo

Demostración de análisis comparativo de competidores

Explicación de informes automatizados

Valoración del cliente: Alta satisfacción (9/10)

Solicitudes adicionales: Expansión a otras redes sociales (planificado para sprints futuros)

# RETROSPECTIVA DEL SPRINT

  - Lo que Funcionó Bien

| Aspecto | Descripción | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Comunicación interna | Reuniones efectivas y comunicación constante | Alto |
| Adaptabilidad | Respuesta rápida a cambios solicitados por cliente | Alto |
| División de responsabilidades | Roles claros y asignación efectiva de tareas | Medio |
| Compromiso del equipo | Alta dedicación y cumplimiento de plazos | Alto |
| C C |  |  |

  - Áreas de Mejora

| Aspecto | Descripción | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Estimación de tiempos | Subestimación en tareas complejas | Medio |
| Documentación de desarrollo | Inconsistente durante el proceso | Bajo |
| Pruebas unitarias | Proceso manual sin automatización | Medio |
| Gestión de dependencias | Cambios en DOM externos afectaron desarrollo | Alto |
| C C |  |  |

  - Acciones para el Próximo Sprint

| ID | Acción | Responsable | Fecha límite | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | Implementar metodología de estimación Planning Poker | Leonardo | 12/04/2025 | Alta |
| A02 | Establecer proceso de documentación continua | Andrea | 15/04/2025 | Media |
| A03 | Implementar framework de pruebas automatizadas | Andrea | 22/04/2025 | Alta |
| A04 | Desarrollar sistema de detección de cambios en DOM | Leonardo | 25/04/2025 | Media |
| A05 | Incorporar nuevo miembro al equipo para reemplazar a Francisco | Leonardo | 15/04/2025 | Alta |
| C C |  |  |  |  |

# GESTIÓN DE RIESGOS

  - Nuevos Riesgos Identificados

| ID | Descripción | Impacto | Probabilidad | Severidad | Estrategia de Mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Cambios en la estructura de Twitter/X | Alto | Media | Alta | Implementar sistema de detección de cambios y actualización automática de selectores | Francisco |
| R02 | Bloqueo de IP por mecanismos anti- bot | Alto | Media | Alta | Desarrollar sistema de rotación de proxies y patrones de navegación más humanos | Andrea |
| R03 | Limitaciones legales de web scraping | Medio | Baja | Media | Consulta legal y documentación detallada sobre uso ético | Leonardo |
| C C |  |  |  |  |  |  |

  - Estado de Riesgos Previos

No aplicable para Sprint 1.

  - Matriz de Riesgos

| Probabilidad/Impacto | Bajo | Medio | Alto |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta |  |  |  |
| Media |  |  | R01, R02 |
| Baja |  | R03 |  |
| C C |  |  |  |

# GESTIÓN DE INCIDENCIAS

  - Resumen de Incidencias

| ID | Descripción | Severidad | Estado | Fecha reporte | Fecha resolución | Responsable | Solución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INC- 001 | Preocupación sobre legalidad del web scraping | Media | Resuelto | 15/03/2025 | 18/03/2025 | Leonardo | Se agregó sección de legalidad a la documentación |
| INC- 002 | Solicitud de incluir otras redes sociales | Baja | Pospuesto | 20/03/2025 | N/A | Leonardo | Planificado para sprint/desarrollo futuro |
| INC- 003 | Detección de mecanismos anti-bot | Alta | Resuelto | 16/03/2025 | 18/03/2025 | Andrea | Implementación de estrategias anti-detección |
| INC- 004 | Solicitud de detección de contenido multimedia | Media | Resuelto | 25/03/2025 | 28/03/2025 | Andrea | Implementación del método has_media |
| INC- 005 | Tweets promocionados en resultados | Media | Resuelto | 19/03/2025 | 21/03/2025 | Andrea | Filtros para eliminar contenido promocionado |
| INC- 006 | Inconsistencias en extracción de fechas | Media | Resuelto | 22/03/2025 | 24/03/2025 | Andrea | Mejora del procesamiento de formatos de fecha |
| INC- 007 | Solicitud de informes semanales automatizados | Alta | Resuelto | 25/03/2025 | 01/04/2025 | Leonardo | Implementación de sistema de generación de informes |
| INC- 008 | Necesidad de análisis granular de contenido | Media | Resuelto | 27/03/2025 | 30/03/2025 | Leonardo | Clasificación de tipos de contenido |
| INC- 009 | Problemas con tweets con emojis | Baja | Resuelto | 02/04/2025 | 03/04/2025 | Andrea | Mejora en el procesamiento de caracteres especiales |
| INC- 010 | Necesidad de instrucciones detalladas | Baja | Resuelto | 05/04/2025 | 06/04/2025 | Leonardo | Documentación completa de instalación y uso |

  - Análisis de Tendencias de Incidencias

![Gráfico de Incidencias por Categoría]

40% de incidencias relacionadas con requerimientos adicionales del cliente

30% relacionadas con problemas técnicos de extracción de datos

20% relacionadas con documentación  10% relacionadas con aspectos legales

  - Métricas de Incidencias

| Métrica Valor |  |
| --- | --- |
| Tiempo promedio de resolución | 2.3 días |
| Tasa de resolución | 90% |
| Porcentaje de reapertura | 10% |
| Incidencias críticas | 2 |
| C C |  |

# GESTIÓN DE IMPEDIMENTOS

  - Resumen de Impedimentos

| ID | Descripción | Impacto | Estado | Fecha reporte | Fecha resolución | Responsable | Solución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMP- 001 | Restricciones de la API oficial de Twitter | Alto | Resuelto | 12/03/2025 | 14/03/2025 | Leonardo | Decisión de proceder con web scraping directo |
| IMP- 002 | Ralentización después de ~30 tweets | Medio | Resuelto | 17/03/2025 | 19/03/2025 | Andrea | Optimización del proceso de scrolling |
| IMP- 003 | Cambio en la estructura DOM de Twitter/X | Alto | Resuelto | 30/03/2025 | 01/04/2025 | Andrea | Actualización de selectores CSS |
| IMP- 004 | Degradación de rendimiento en cuentas grandes | Medio | Resuelto | 02/04/2025 | 04/04/2025 | Leonardo | Implementación de optimizaciones de rendimiento |
| IMP- 005 | Limitada participación/abandono de equipo | Alto | En progreso | 15/03/2025 | N/A | Leonardo | Redistribución de tareas y plan de incorporación de nuevo miembro |
| C C |  |  |  |  |  |  |  |

  - Análisis de Impedimentos

| Categoría | Porcentaje | Tiempo promedio de resolución |
| --- | --- | --- |
| Técnicos | 75% | 2.0 días |
| Recursos | 0% | N/A |
| Proceso | 25% | 2.5 días |
| Externos | 0% | N/A |
| C C |  |  |

- LECCIONES APRENDIDAS

| ID | Lección | Categoría | Impacto | Recomendación | Responsable de implementación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA- 01 | La API oficial de Twitter tiene limitaciones severas para uso comercial | Técnica | Alto | Evaluar siempre las limitaciones de APIs antes de comprometerse con su uso | Leonardo |
| LA- 02 | Los cambios en DOM de plataformas pueden afectar al scraper | Técnica | Alto | Implementar sistema de monitoreo y alertas para cambios en estructura | Andrea |
| LA- 03 | Comunicación frecuente con el cliente mejora adaptación | Proceso | Positivo | Mantener reuniones intermedias con cliente durante sprint | Leonardo |
| LA- 04 | Optimización temprana para grandes volúmenes es crucial | Técnica | Alto | Realizar pruebas de carga desde fases iniciales del desarrollo | Andrea |
| LA- 05 | La disponibilidad y compromiso del equipo debe evaluarse periódicamente | Gestión | Alto | Implementar procesos para detectar tempranamente problemas de compromiso | Leonardo |
| C C |  |  |  |  |  |

- APROBACIONES

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | Leonardo Valdes Palafox |  | 09/04/2025 |
| Cliente | Gerente de Marketing |  | 09/04/2025 |
| Revisor | Alma Delia De Jesús Islao |  | 09/04/2025 |
| C C |  |  |  |

10. ANEXOS

### Anexo 10.1: Captura de Conversación en WhatsApp sobre Coordinación de Entregables

Descripción:

Conversación del grupo de trabajo “IngeSaurios 🦖” en WhatsApp, donde se discute la integración de los documentos correspondientes al Sprint 1. En esta conversación se evidencia la coordinación entre los miembros del equipo respecto al Registro de Incidencias, Registro de Participación, Descripción Técnica y Diccionario de Datos. También se hace alusión a la dinámica SCRUM del equipo y la planificación de la entrega final.

Fecha de la conversación: 5 de abril de 2025

Participantes visibles: Leonardo, Andrea.

Uso en el proyecto: Soporte documental de comunicación informal del equipo, alineada con la gestión ágil del proyecto.

### Anexo 10.2: Captura de Conversación en WhatsApp sobre Validación Técnica y Herramientas

Descripción:

Conversación en el grupo “IngeSaurios 🦖” de WhatsApp, donde se confirma el éxito inicial del sistema de Web Scraping, incluyendo evidencia visual del archivo CSV generado. También se menciona el uso de herramientas como Visual Studio Code, Python 3.6.8, Selenium y Chrome WebDriver. Esta conversación evidencia la coordinación técnica entre los integrantes y los avances en los entregables del Sprint 1.

Fecha de la conversación: 3 y 4 de abril de 2025

Participantes visibles: Leonardo y Andrea.

Uso en el proyecto: Evidencia del progreso técnico, validación de resultados preliminares y planificación de documentación de artefactos.

### Anexo 10.3: Captura donde el equipo analiza las dificultades de hacer web scraping en Facebook, debido a sus restricciones.

La imagen captura una conversación en WhatsApp donde el equipo analiza las dificultades de hacer web scraping en Facebook, debido a sus restricciones. Se mencionan alternativas como:

- Facebook Graph API: Opción oficial para acceder a datos de la plataforma.

- Herramienta de Facebook Developers.

- Scrapy y BeautifulSoup: Métodos para extraer información de otras redes sociales o directamente de sitios web de restaurantes.

- Opiniones en Google Maps: Otra fuente viable para obtener datos sobre restaurantes.

Incidencia: Restricciones en el acceso a datos de Facebook mediante scraping.

Descripción: Se identificó que Facebook bloquea intentos de extracción directa de datos, lo que impide el uso de scraping convencional.

Alternativas consideradas:

- Scraping de otras redes sociales o sitios web.

- Opiniones de Google Maps.

- Uso de Facebook Graph API (opción elegida).

Decisión final: Se contempla elegir otras plataformas.